## 版本页
接口测试说明书
系统名 |  | 子系统名 | 模块名 | 功能名
零售门店管理系统_Ver2.0 |  | 火掌柜 | 二维火开放接口
修改记录
版本 | 发布日期 | 修订说明 |  |  | 修订人
1.0.0.0 | 2015/12/4 | 新规作成 |  |  | 毛豆
本文档中所包含的信息属于商业机密信息，如无迪火科技有限公司的书面许可， 任何人都无权复制或利用。

## 接口一览
序号 | 模块名 | 接口名 | 接口描述 | 备注 | 联调测试时间
1 | 添加总机构 |  | 手动添加总机构，获取实体ID，更新open-api数据库表 （用户名，密码，签名密钥等） | 模拟博洋需提供总机构Id | 2015/12/8
2 | 登录 | 用户登录 | 根据添加到账号进行登录
3 | 组织机构 | 组织机构一览 | 火掌柜系统一天调用一次博洋系统接口，查询组织机构信息，并把组织机构信息更新到火掌柜系统中 | 人工模拟博洋数据调用对外接口，IOS端根据添加的数据分配员工账号
4 | 员工 | 员工信息一览 | 博洋系统一天调用一次火掌柜系统接口，查询员工资料信息 | IOS端添加员工数据
|  | 员工修改信息一览 | 博洋系统一天调用一次火掌柜系统接口，查询修改过的员工资料信息 | IOS端修改员工数据
5 | 会员 | 会员信息一览 | 博洋系统一天调用一次火掌柜系统接口，查询会员资料信息 | IOS端，需添加会员
6 |  | 会员修改信息一览 | 博洋系统一天调用一次火掌柜系统接口，查询被修改的会员资料信息 | IOS端，需修改会员
7 |  | 会员卡修改信息一览 | 博洋系统一天调用一次火掌柜系统接口，查询被修改的会员卡资料信息 | IOS端，需修改会员卡
8 | 商品 | 商品信息一览 | 火掌柜系统一天调用一次博洋系统接口，查询商品信息，并把商品信息更新到火掌柜系统中 | 人工模拟博洋数据调用对外接口， IOS端查看商品数据 | 2015-12-10
|  | 商品门店关联信息一览 | 火掌柜系统一天调用一次博洋系统接口，查询商品门店关联信息，并把商品门店关联信息更新到火掌柜系统中 | 人工模拟博洋数据调用对外接口， IOS端查看商品数据
9 | 商品价格 | 商品价格一览 | 火掌柜系统一天调用一次博洋系统接口，查询价格信息，同时调用火掌柜接口，修改商品价格信息 | 人工模拟博洋数据调用对外接口， IOS端查看商品数据
10 | 叫货信息 | 分销价格单一览 | 火掌柜一天调用一次博洋接口获取分销价格单，用于计算叫货单总额 | IOS端生成叫货单之前需查询分销价格 | 2015-12-11
11 |  | 账户余额判断 | 火掌柜提交叫货申请单之前，先调用博洋接口判断门店账户余额，如果余额少，显示错误信息。如果余额足够，则提交叫货单 | IOS端生成叫货单之前需查询判断余额
12 |  | 叫货推荐量 | 火掌柜一天调用一次博洋接口获取叫货推荐量 | IOS端生成叫货单之前需查询分销价格
13 | 叫货 | 叫货申请单查询一览 | 门店向上级代理商叫货，账户余额判断通过之后，火掌柜新增叫货信息，博洋系统定时查询火掌柜的叫货申请单 | IOS端生成叫货单
14 |  | 叫货单差异信息修改 | 博洋系统对叫货单信息和叫货单状态（拒绝，确认）修改后，同时调用火掌柜接口。（如果叫货单正常确认，则火掌柜系统生成入库单，并修改库存）
15 | 收银 | 销售单查询一览 | 博洋系统定时到火掌柜系统查询销售单 | IOS端生成叫货单，对外接口查询 | 2015-12-12
16 |  | 退货单查询一览 | 博洋系统定时到火掌柜系统查询退货单 | IOS端生成退货货单,对外接口查询
17 | 入库 | 入库单添加 | 博洋总部生成出库单之后，把出库单信息传给火掌柜系统 | 模拟入库单，IOS端查询配送信息
18 | 门店退货 | 退货结算价 | 火掌柜一天调用一次博洋接口获取退货结算价 | 模拟退货结算价，IOS端查询物流退货单 | 2015-12-14
19 |  | 可退清单 | 火掌柜一天调用一次博洋接口获取可退清单 | 模拟可退清单，退货时需查询该数据
20 | 门店退货 | 门店退货申请单一览 | 火掌柜系统提交退货申请单之前，判断可退货的范围，门店向上级代理商退货，火掌柜新增的退货信息，同时博洋系统定时到火掌柜系统查询退货单 | IOS端生成可退清单 | 2015-12-15
21 |  | 退货单状态修改 | 博洋系统系统对退货单状态做修改之后（拒绝，确认），同时调用火掌柜接口。 | 模拟修改退货单状态
22 | 门店调拨 | 添加门店调拨申请单 | 向博洋系统系统接口生成一个调拨单，同时调用火掌柜的调拨单添加接口，把调拨单插入到火掌柜的系统中。 | IOS添加调拨单 | 2015-12-17
23 |  | 调拨申请单查询 | 博洋系统定时到火掌柜系统查询调拨申请单 | 模拟查询调拨单
24 |  | 调拨申请单状态修改 | 博洋系统系统对调拨单处理完成之后，同时调用火掌柜接口。 | 模拟修改调拨单，IOS查询修改
25 | 门店调拨 | 调拔审核结果 | 火掌柜系统对调拨单处理完成之后，同时调用博洋系统接口，修改调拨单状态 | 模拟审核调拨单，IOS端检查数据 | 2015-12-18
26 | 微店设置 | 微店销售设置 | 火掌柜系统一天调用一次博洋系统接口，查询折扣率信息，同时调用火掌柜接口，修改折扣率信息 | 模拟修改折扣价，IOS查询数据